## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | [7 empty] | BDI Padrão: 27,500%
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO | [7 empty] | Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SICRO3: PB 7/2021 ORSE: SE 10/2021 SIURB: SP 7/2021 SINAPI: PB 11/2021 (Preço desonerado)
Planilha Sintética Simples
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 11916.13
1.1 | Composição | ORSE | 51 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 6 | 344.18 | 438.82 | 2065.08 | 2632.92
1.2 | Composição | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 41.14 | 37.76 | 48.14 | 1553.44 | 1980.47
1.3 | Composição | ORSE | 3240 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 58.39 | 15.46 | 19.71 | 902.7 | 1150.86
1.4 | Composição | ORSE | 8387 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.83 | 16.32 | 20.8 | 29.86 | 38.06
1.5 | Composição | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 18.48 | 6.12 | 7.8 | 113.09 | 144.14
1.6 | Composição | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 8.07 | 10.28 | 48.42 | 61.68
1.7 | Composição | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 100 | 46.34 | 59.08 | 4634 | 5908
2 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 36518.97
2.1 | Composição | SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 82.31 | 104.94 | 19754.4 | 25185.6
2.2 | Composição | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 2962.98 | 3777.79 | 8888.94 | 11333.37
3 |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 3979.8
3.1 | Composição | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 46.02 | 57.32 | 73.08 | 2637.86 | 3363.14
3.2 | Composição | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 115.05 | 4.21 | 5.36 | 484.36 | 616.66
4 |  |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 22116.29
4.1 | Composição | ORSE | 91 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 46.02 | 376.93 | 480.58 | 17346.31 | 22116.29
5 |  |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 53017.59
5.1 | Composição | SINAPI | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 890.9 | 40.87 | 52.1 | 36411.08 | 46415.89
5.2 | Composição | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 44 | 76.71 | 97.8 | 3375.24 | 4303.2
5.3 | Composição | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 25 | 72.11 | 91.94 | 1802.75 | 2298.5
6 |  |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 32380.58
6.1 | Composição | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 450.15 | 16.92 | 21.57 | 7616.53 | 9709.73
6.2 | Composição | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 180 | 18.2 | 23.2 | 3276 | 4176
6.3 | Composição | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 258.3 | 32.21 | 41.06 | 8319.84 | 10605.79
6.4 | Composição | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 85.47 | 29.61 | 37.75 | 2530.76 | 3226.49
6.5 | Composição | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 4.28 | 366.21 | 466.91 | 1567.37 | 1998.37
6.6 | Composição | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 4.28 | 148.38 | 189.18 | 635.06 | 809.69
6.7 | Composição | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 10.08 | 144.3 | 183.98 | 1454.54 | 1854.51
7 |  |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 141185.46
7.1 | Composição | ORSE | 9 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 345.29 | 9.28 | 11.83 | 3204.29 | 4084.78
7.2 | Composição | ORSE | 4520 | Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás | m2 | 345.29 | 25.95 | 33.08 | 8960.27 | 11422.19
7.3 | Composição | Próprio | 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 16 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 3107.39 | 3961.92 | 15536.95 | 19809.6
7.4 | Composição | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 447.69 | 58.92 | 75.12 | 26377.89 | 33630.47
7.5 | Composição | SINAPI | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 792.98 | 20.6 | 26.26 | 16335.38 | 20823.65
7.6 | Composição | ORSE | 134 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m3 | 1.4 | 8391.93 | 10699.71 | 11748.7 | 14979.59
7.7 | Composição | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 249.75 | 58.92 | 75.12 | 14715.27 | 18761.22
7.8 | Composição | SINAPI | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 249.75 | 20.6 | 26.26 | 5144.85 | 6558.43
7.9 | Composição | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 50.97 | 88.33 | 112.62 | 4502.18 | 5740.24
7.10 | Composição | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50.97 | 82.72 | 105.46 | 4216.23 | 5375.29
8 |  |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 65730.96
8.1 | Composição | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1781.81 | 2.96 | 3.77 | 5274.15 | 6717.42
8.2 | Composição | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1781.81 | 25.98 | 33.12 | 46291.42 | 59013.54
9 |  |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 60384.28
9.1 | Composição | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | 506.08 | 34.14 | 43.52 | 17277.57 | 22024.6
9.2 | Composição | Próprio | 111 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 506.08 | 32.73 | 41.73 | 16563.99 | 21118.71
9.3 | Composição | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 268.05 | 50.45 | 64.32 | 13523.12 | 17240.97
10 |  |  |  | FORROS | [5 empty] | 76086.43
10.1 | Composição | SINAPI | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 792.98 | 75.26 | 95.95 | 59679.67 | 76086.43
11 |  |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 46805.3
11.1 | Composição | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 151 | 10.2 | 13 | 1540.2 | 1963
11.2 | Composição | SINAPI | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 13.21 | 16.84 | 26.42 | 33.68
11.3 | Composição | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 89 | 7.77 | 9.9 | 691.53 | 881.1
11.4 | Composição | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 93.2 | 7.98 | 10.17 | 743.73 | 947.84
11.5 | Composição | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21.4 | 5.6 | 7.14 | 119.84 | 152.79
11.6 | Composição | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1099.6 | 6.22 | 7.93 | 6839.51 | 8719.82
11.7 | Composição | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 89 | 29.83 | 38.03 | 2654.87 | 3384.67
11.8 | Composição | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33 | 8.38 | 10.68 | 276.54 | 352.44
11.9 | Composição | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30 | 8.79 | 11.2 | 263.7 | 336
11.10 | Composição | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 9.57 | 12.2 | 9.57 | 12.2
11.11 | Composição | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.2 | 21.93 | 17.2 | 21.93
11.12 | Composição | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 466.33 | 594.57 | 466.33 | 594.57
11.13 | Composição | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 560.6 | 2.46 | 3.13 | 1379.07 | 1754.67
11.14 | Composição | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3595.1 | 3.63 | 4.62 | 13050.21 | 16609.36
11.15 | Composição | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.6 | 36.28 | 46.25 | 819.92 | 1045.25
11.16 | Composição | SINAPI | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 90.4 | 68.62 | 87.49 | 6203.24 | 7909.09
11.17 | Composição | SINAPI | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1636.78 | 2086.89 | 1636.78 | 2086.89
12 |  |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 5345.15
12.1 | Composição | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 20.4 | 26.01 | 102 | 130.05
12.2 | Composição | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 35.92 | 45.79 | 35.92 | 45.79
12.3 | Composição | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 32.35 | 41.24 | 323.5 | 412.4
12.4 | Composição | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 44.28 | 56.45 | 44.28 | 56.45
12.5 | Composição | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 77 | 39.52 | 50.38 | 3043.04 | 3879.26
12.6 | Composição | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 32.21 | 41.06 | 644.2 | 821.2
13 |  |  |  | PINTURA | [5 empty] | 37530.56
13.1 | Composição | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 555.08 | 12.2 | 15.55 | 6771.97 | 8631.49
13.2 | Composição | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 467.91 | 33.16 | 42.27 | 15515.89 | 19778.55
13.3 | Composição | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 686.27 | 10.43 | 13.29 | 7157.79 | 9120.52
14 |  |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 51494
14.1 | Composição | SINAPI | 100712 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 675.06 | 860.7 | 2025.18 | 2582.1
14.2 | Composição | SINAPI | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 15 | 763.11 | 972.96 | 11446.65 | 14594.4
14.3 | Composição | SINAPI | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UN | 1 | 688.84 | 878.27 | 688.84 | 878.27
14.4 | Composição | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 49.5 | 529.84 | 675.54 | 26227.08 | 33439.23
15 |  |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 3614.29
15.1 | Composição | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 73.14 | 32.71 | 41.7 | 2392.4 | 3049.93
15.2 | Composição | SINAPI | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.62 | 26.37 | 33.62 | 253.67 | 323.42
15.3 | Insumo | SINAPI | 20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13 | 7.49 | 9.54 | 97.37 | 124.02
15.4 | Insumo | SINAPI | 3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 2.75 | 3.5 | 5.5 | 7
15.5 | Insumo | SINAPI | 7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 | 10.78 | 13.74 | 86.24 | 109.92
16 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 13418.66
16.1 | Composição | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 416.87 | 531.5 | 1667.48 | 2126
16.2 | Composição | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 464.59 | 592.35 | 929.18 | 1184.7
16.3 | Composição | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 654.16 | 834.05 | 1308.32 | 1668.1
16.4 | Composição | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 122.1 | 155.67 | 976.8 | 1245.36
16.5 | Composição | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 560.73 | 714.93 | 1121.46 | 1429.86
16.6 | Composição | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 850.52 | 1084.41 | 3402.08 | 4337.64
16.7 | Composição | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 279.81 | 356.75 | 1119.24 | 1427
17 |  |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 11053.05
17.1 | Composição | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 16 | 70.6 | 90.01 | 1129.6 | 1440.16
17.2 | Composição | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 95 | 70.6 | 90.01 | 6707 | 8550.95
17.3 | Composição | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 10.5 | 13.38 | 84 | 107.04
17.4 | Composição | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 42.82 | 54.59 | 428.2 | 545.9
17.5 | Composição | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 320.79 | 409 | 320.79 | 409
18 |  |  |  | GRADES E PORTÕES | [5 empty] | 54691.93
18.1 | Composição | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 16.13 | 448.83 | 572.25 | 7239.62 | 9230.39
18.2 | Composição | ORSE | 1871 | Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento | m² | 70.7 | 437.99 | 558.43 | 30965.89 | 39481
18.3 | Composição | ORSE | 9290 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2 | 14.3 | 328.02 | 418.22 | 4690.68 | 5980.54
19 |  |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 1596.44
19.1 | Composição | ORSE | 2410 | Banco de concreto sem encosto largura = 45cm | un | 1 | 200 | 255 | 200 | 255
19.2 | Composição | ORSE | 2937 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | un | 1 | 1052.11 | 1341.44 | 1052.11 | 1341.44
[8 empty] | Total sem BDI |  | 571742.19
[8 empty] | Total do BDI |  | 157123.68
[8 empty] | Total |  | 728865.87

## CRONO
BDI Padrão: 27,500%
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO |  |  | Bancos: ORSE: SE 10/2021 SINAPI: PB 11/2021 (Preço desonerado)
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total | 30 dias | 60 dias | 90 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 11.916,13 | 100,00% R$11.916,13 | - | -
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 36.518,97 | 33,33% R$12.171,77 | 33,33% R$12.171,77 | 33,34% R$12.175,42
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 3.979,80 | 100,00% R$3.979,80 | - | -
4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 22.116,29 | 85,00% R$18.798,85 | 15,00% R$3.317,44 | -
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 53.017,59 | 40,00% R$21.207,04 | 60,00% R$31.810,55 | -
6 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 100,00% 32.380,58 | 50,00% R$16.190,29 | 50,00% R$16.190,29 | -
7 | COBERTURA | 100,00% 141.185,46 | 35,00% R$49.414,91 | 45,00% R$63.533,46 | 20,00% R$28.237,09
8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 65.730,96 | - | 50,00% R$32.865,48 | 50,00% R$32.865,48
9 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 60.384,28 | - | 50,00% R$30.192,14 | 50,00% R$30.192,14
10 | FORROS | 100,00% 76.086,43 | - | - | 100,00% R$76.086,43
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 46.805,30 | 50,00% R$23.402,65 | 30,00% R$14.041,59 | 20,00% R$9.361,06
12 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 100,00% 5.345,15 | - | - | 100,00% R$5.345,15
13 | PINTURA | 100,00% 37.530,56 | - | - | 100,00% R$37.530,56
14 | ESQUADRIAS | 100,00% 51.494,00 | - | - | 100,00% R$51.494,00
15 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 3.614,29 | - | - | 100,00% R$3.614,29
16 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 13.418,66 | - | - | 100,00% R$13.418,66
17 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 11.053,05 | - | - | 100,00% R$11.053,05
18 | GRADES E PORTÕES | 100,00% 54.691,93 | - | 80,00% R$43.753,54 | 20,00% R$10.938,39
19 | DIVERSOS | 100,00% 1.596,44 | - | - | 100,00% R$1.596,44
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$728.865,87 | 21,55% R$157.081,44 | 34,01% R$247.876,27 | 44,44% R$323.908,16
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 21,55% R$157.081,44 | 55,56% R$404.957,71 | 100,00% R$728.865,87
| Total sem BDI | 571742.19
| Total do BDI | 157123.68
| Total | 728865.87